**АДМИНИСТРАЦИЯ АСТАФЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

# КАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2025 года с.Астафьевка №8-пг

Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на 2025 год

Для обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории Астафьевского сельсовета, **ПОСТАНОВЛЯЮ**:

1.Утвердить план обеспечения пожарной безопасности на территории Астафьевского сельсовета согласно приложения №1.

2.Контроль по выполнению настоящего постановления оставляю за собой.

3.Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днём его опубликования в печатном издании «Депутатский вестник», а также размещению на официальном сайте в сети Интернет.

Глава Астафьевского сельсовета Е.В. Булах

Приложение №1

к постановлению

администрации Астафьевского сельсовета

30.01.2025г. № 8-пг

ПЛАН

обеспечения пожарной безопасности

на территории Астафьевского сельсовета

на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Наименование мероприятий | | | **Сроки реализации** | | Примечание |
| **1.** Подготовка и корректировка нормативно-правовых актов и нормативных документов по вопросам обеспечения пожарной безопасности | | | | | | |
| 1.1 | Утвердить план мероприятий. | | |  | |  |
| 1.1.1 | О проведении обследований населенных пунктов по угрозам растительных пожаров. | | |  | |  |
| 1.1.2 | На весенне - летний пожароопасный период | | | 25 марта | |  |
| 1.1.3 | На осенне -зимний пожароопасный период | | | 15 сентября | |  |
| 01.01.04 | По повышению противопожарной защиты детских, общеобразовательных, медицинских, культурно-зрелищных учреждений и иных учреждений с массовым пребыванием людей | | | Март | |  |
| 1.1.5. | По обучению населения мерам пожарной безопасности | | | Март-апрель | |  |
| 1.2 | Подготовить бюджетные заявки на выделение денежных средств местному бюджету на обеспечение первичных мер пожарной безопасности, повышение уровня противопожарной защиты муниципальных учреждений | | | До 1 июня | | При формировании бюджета на следующий финансовый год. |
| 1.3 | Разработать и утвердить годовой график работы по обучению и информированию населения о мерах пожарной безопасности, ведению противопожарной пропаганды и агитации в СМИ | | | До 31 марта | |  |
| **2. Организация работы при подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду (перечень мероприятий, включаемых в план)** | | | | | | |
| 2.1. | | Создать запас горюче-смазочных материалов, огнетушащих средств, пожаро-технического вооружения | | До 3 апреля | |  |
| 2.2 | | Провести опашку территорий населенных пунктов, прилегающих к лесным массивам, необрабатываемых сельхозугодий, особо важных и пожароопасных объектов экономики. | | С учетом местных условий | | Опашка-сентябрь, октябрь,  Уход  Апрель, май следующего года |
| 2.3 | | Провести весенние профилактические выжигания сухих горючих материалов на участках примыкающих к населенным пунктам и объектам экономики на площадях ограниченных естественными и искусственными преградами для распространения огня. | | С учетом местных условий. | |  |
| 2.5 | | Подготовить перечень бесхозных строений, отсутствующих указателей улиц, номеров домов. Принять меры по восстановлению отсутствующих указателей улиц, номеров домов. | | До 18 мая | |  |
| 2.6 | | Изготовить и обновить стенды по пропаганде мер пожарной безопасности, установить контроль за своевременным обновлением. | | В течение года | |  |
| 2.7 | | Провести проверки оснащения подворий граждан первичными средствами пожаротушения (баграми, лопатами, ёмкостями с водой) для оказания помощи по тушению пожара. | | До 30 марта | |  |
| 2.8 | | Провести проверки готовности подразделений добровольной пожарной дружины к тушению пожаров, состояния техники, вооружения, их оснащенности | | До 23 марта | |  |
| **3. Подготовка, утверждение и реализации дополнительных мероприятий по защите объектов и населенных пунктов в условиях и жаркой погоды.** | | | | | | |
| 3.1 | | Принять постановление об установлении на территории сельсовета особого противопожарного режима, режима повышенной готовности, режима ЧС | | немедленно | | При наличии пожаров (лесных, степных) угрожающих населенным пунктам и объектам экономики сельсовета |
| 3.2. | | Запретить сжигание мусора на приусадебных участках. Стерни и соломы на полях сельхозпредприятий, выжигание покосов | | По местным условиям. | |  |
| 3.3 | | Провести информирование населения о ограничении посещения населением лесных массивов, об опасности разведения костров в лесах в весеннее осенний период | | До 27 апреля | |  |
| 3.4 | | Подготовить график проверок населенных пунктов на предмет соблюдения мер противопожарной безопасности. | | До 27 апреля | |  |
| 3.5 | | Организовать и обеспечить работу в ежедневном режиме оперативного штаба с привлечением всех необходимых организаций. | | На период особого противопожарного режима | |  |
| **4. организация работы при подготовке к осенне-зимнему пожароопасному периоду (перечень мероприятий, включаемых в план)** | | | | | | |
| 4.1 | | Подготовить объекты теплоэнергетики, муниципальный жилой фонд к эксплуатации в зимний период | | До 14 сентября | |  |
| 4.2 | | Провести ревизию и ремонт силовых и осветительных электросетей, других установок энергообеспечения, восстановить освещение улиц | | До 24 августа | |  |
| 4.3 | | Провести по дворовые обходы муниципальных жилых домов на предмет закрытия чердаков и подвалов, исключения проживания (нахождения) в них людей | | 5 октября | |  |
| 4.4 | | Провести ремонтно-восстановительные работы дорожных покрытий, муниципальных дорог и дорог местного значения, средств связи | | До 14 октября | | Учитываются сезонные условия |
| 4.5 | | Организовать устойчивую работу средств телефонной и других видов связи, доступность их населению для сообщения о пожарах и ЧС | | До 14 октября | |  |
| **5.Организация работы сельской комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности** | | | | | | |
| 5.1 | | | Разработать и утвердить график проведения заседаний КЧС и обеспечению пожарной безопасности | до марта | С учетом предложений всех заинтересованных организаций | |
| 5.2. | | | Откорректировать (утвердить) состав комиссии, функциональные обязанности председателя и секретаря | По мере необходимости |  | |
| 5.3. | | | Подготовить и провести заседание КЧС по вопросам: |  |  | |
| 5.3.1 | | | О результатах работы по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду | 23 апреля |  | |
| 5.3.2. | | | О результатах работы по подготовке к осенне-зимнему пожароопасному периоду | 25 октября |  | |
| 5.3.3 | | | О готовности общеобразовательной школы, детского сада к началу нового учебного года. | 24 августа | Промежуточное заседание 15 июля | |
| 5.3.4 | | | О противопожарном состоянии объектов экономики, медицинских и культурно-зрелищных учреждений , муниципального и частного жилого фонда. | 24 августа |  | |
| 5.3.5 | | | Об установлении особого противопожарного режима, ограничению доступа населения в лес, режима ЧС | По мере необходимости |  | |
| 5.3.6. | | | Об утверждении плана работы комиссии на следующий календарный год. | 29 декабря |  | |
| 5.3.7. | | | О заслушивании руководителей предприятий, организаций, не обеспечивавших выполнение требований пожарной безопасности в подведомственных учреждениях | По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. |  | |
| 5.3.8 | | | О состоянии наружного водопровода, приспособленного для нужд пожаротушения, водонапорных башен, пожарных гидрантов и водоемов с заслушиванием руководителей ЖКХ и организаций в чьем ведении оно находится. | Весной, осенью |  | |
| 5.3.9 | | | О состоянии обстановки с пожарами, работы по предупреждению гибели людей при пожарах. | 31 декабря |  | |
| **6. Организация работы по информированию руководителей предприятий, организаций поселения о мерах по обеспечению пожарной безопасности и пропаганде знаний правил пожарной безопасности** | | | | | | |
| 6.1 | | | Изготовить информационные стенды о мерах пожарной безопасности, безопасном поведении в быту, разместить их в местах массового нахождения людей. | До 27 апреля |  | |
| 6.2 | | | Обеспечить проведение сходов, собраний жителей по вопросам обеспечения пожарной безопасности | 1 раз в квартал |  | |
| 6.3 | | | Определить тираж, разработать, изготовить и распространить памятки, буклеты, иные агитационные материалы о мерах пожарной безопасности | До 20 марта | Распространение в течениегода | |
| 6.4 | | | Проинформировать предприятия, учреждения, население о введении особого противопожарного режима, режима «Чрезвычайная ситуация» и принятых в связи этим дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности. | немедленно | В условиях введения особого противопожарного режима. | |
| **7. Организация работы по взаимодействию с органами внутренних дел, прокуратуры. Надзорными органами.** | | | | | | |
| 7.1 | | | Подготовить план совместной работы на год | До 19 января |  | |
| 7.2 | | | Совместно с комиссиями по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, выходить с ходатайствами в органы исполнительной власти о принятых мерах по контролю за пребыванием граждан в лесных массивами других пожароопасных зонах, ведением работ и с использованием транспорта. | В период пожароопасного сезона. |  | |
| 7.3 | | | Проводить мероприятия по выявлению нарушителей требований законодательства пожарной безопасности в лесном фонде для привлечения их в установленном порядке к ответственности | постоянно |  | |
| 7.4 | | | Организовать и провести проверки мест проживания инвалидов, пенсионеров, граждан, злоупотребляющих спиртными напитками, ведущих асоциальный образ жизни. | В течение года. | Сроки корректируются с учетом местных условий. | |
| 7.5 | | | Организовать работу по пропаганде мер пожарной безопасности среди населения | В течение года | В условиях особого противопожарного режима постоянно | |
| 7.6 | | | Обеспечить контроль за своевременным сломом бесхозяйных строений, строений находящихся в противопожарных разрывах при новом строительстве. | Постоянно |  | |
| **8. Оказание содействия подразделениям муниципальной пожарной охраны, общественным инструкторам, их привлечение к работам по предупреждению пожаров**. | | | | | | |
| 8.1 | | | Организовать работу по созданию и содержанию в постоянной готовности добровольной пожарной охраны. | При формировании бюджета. |  | |
| 8.2 | | | Обеспечить незамедлительную передачу достоверной информации с места ЧС в подразделения ГПС | Постоянно |  | |

Глава Астафьевского сельсовета Е.В. Булах